Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

муниципального образования "Город Архангельск"

"Средняя общеобразовательная школа № 20"

Проект опорного учреждения

«Методическое сопровождение педагогов образовательных учреждений

г. Архангельска по реализации семейной формы обучения и самообразования в соответствии с требованиями ФГОС»

Архангельск

2013

| Название проекта |  |
| --- | --- |
| Наименование образовательного учреждения | Методическое сопровождение педагогов образовательных учреждений г. Архангельска по реализации семейной формы обучения и самообразования в соответствии с требованиями ФГОС |
| Адрес образовательного учреждения | 163060 г. Архангельск, ул. 23 Гвардейской Дивизии, д.8 |
| ФИО руководителя образовательного учреждения | Лозиняк Юлия Сергеевна |
| Телефон, факс | 640167 |
| ФИО руководителей проекта | Богданова Лариса Альбертовна Максименко Татьяна Владимировна |
| Телефон, факс | 641166 |
| Продолжительность проекта | 2013 – 2015 годы |

1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА

Руководитель МБОУ СОШ № 20 - директор Лозиняк Юлия Сергеевна.

Руководители проекта —

заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №20 Богданова Лариса Альбертовна

заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 20 Максименко Татьяна Владимировна.

Исполнители проекта:  педагогический коллектив МБОУ СОШ № 20 г. Архангельска.

Участники проекта:

- педагогический коллектив МБОУ СОШ № 20  г. Архангельска

- педагоги школ г.Архангельска, реализующие семейную форму обучения и самообразование

- родители (законные представители) обучающихся, получающих  образование по данным формам

- МБОУ СОШ №9, реализующая проект по духовно-нравственному воспитанию

- МБОУ СОШ №50, являющаяся опорным учреждением по духовно-нравственному воспитанию

- МБОУ СОШ №8,  реализующая проект по внедрению дистанционного     обучения.

- Институт Педагогики и Психологии САФУ им.М.В.Ломоносова , к.пс.н. И.Г.Маракушина (по согласованию)

- АО ИППК РО, кафедра теории и методики предметов, к.п.н. Н.В.Самородова (по согласованию)

Проект рассчитан сроком на 2013 – 2015 годы.

Абсолютное большинство школьников в настоящее время в Российской федерации обучаются  по очной форме обучения. Но практически в каждом городе есть семьи, которые по причинам социального, религиозного или другого характера  выбирают семейную форму обучения или самообразование, которые также зафиксированы  в Законе «Об образовании в Российской Федерации».

Семейная форма обучения – это вариант создания доброжелательной и дружественной ребенку образовательной среды, которая сможет учитывать индивидуальные особенности и способности ученика. Родителям (законным представителям) предоставляется возможность помочь ребенку распределить его время с учетом биологических часов – отпадает необходимость ранних подъемов; с учетом увлечений и способностей – большее количество времени выделяется для посещений кружков и секций по интересам; кроме того, появляется возможность проходить курс обучения в соответствии со способностями ребенка, в удобном для него темпе – ускоренном, переходя через класс или, наоборот, замедленном, тщательно прорабатывая трудно дающийся предмет.

Но согласно имеющемуся законодательству для всех форм получения образования действует единый государственный стандарт, направленный не только на получение качественного образования, но и на духовно-нравственное воспитание школьников, социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности, формированию готовности к саморазвитию и  непрерывному самообразованию.

На заседании правительства РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей было отмечено, что «…приоритетом остаётся повышение качества и доступности образования, создание условий для получения школьниками современных и глубоких знаний… вовлечение каждого ребёнка в творчество, создание условий для того, чтобы ребёнок мог раскрыть свои способности».

Президентская образовательная инициатива «Наша новая школа» в разделе, касающемся поддержки талантливых детей, определяет необходимость синтезировать основное и дополнительное образование, как можно раньше диагностировать склонности, задатки, интересы  каждого ребенка с целью  поддержки и развития талантливых детей

Но если родители выбирают  семейное форму обучения или самообразование, общеобразовательное учреждение  лишь осуществляет текущий контроль за освоением общеобразовательных программ.   Также  ОУ предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую литературу, имеющуюся в библиотеке общеобразовательного учреждения, обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения общеобразовательных программ; осуществляет промежуточную и итоговую аттестации обучающегося. А законные   представители, следовательно,  несут ответственность только за  посещение обучающимся консультативных, лабораторных и практических занятий, промежуточной и государственной (итоговой) аттестации;  освоение обучающимся общеобразовательных программ в рамках  утвержденного государственного образовательного стандарта.

Как показала практика реализации семейной формы обучения и  самообразования (экстерната) в МБОУ СОШ №20 в последние 2 года, образовательная деятельность, за которую несут ответственность родители обучающихся, направлена только на освоение необходимого минимума знаний, умений, навыков. И включение в итоговые   контрольные работы заданий диагностирующих динамику формирования  метапредметных умений, универсальных учебных действий в соответствии с требованиями ФГОС НОО вызывает  недоумение со стороны  родителей и педагогов-консультатов.  Более того  аспекты, касающиеся реализации духовно-нравственного воспитания, личностных результатов обучения остаются  на практике  неосвоенными. Это может быть объяснено тем, что чаще всего родители (законные представители) не  вполне компетентны в вопросах реализации ФГОС.

Целью проекта является осуществление методического сопровождения  педагогов  и родителей (законных представителей) реализующих семейную форму обучения и самообразование в соответствии с требованиями ФГОС, обобщение опыта образовательных учреждений города в вопросах семейного обучения и самообразования, разработка единых критериев к итоговой и промежуточной аттестации,

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОМАНДЫ ПРОЕКТА

2.1 Информация об учреждении-заявителе.

- На базе МБОУ СОШ №20  в данный момент обучаются более 20 детей по семейной форме обучения и самообразованию.

- Заместитель  директора по УВР А.Л.Богданова является руководителем научно-методической службы МБОУ СОШ №20 в течение 6 лет, имеет обширный опыт по организации научно-методических мероприятий, проектов.

- Заместитель директора по УВР Т.В.Максименко является руководителем учебно-методического обеспечения  семейного обучения и самообразования в МБОУ СОШ №20 в течение 5 лет.

- МБОУ СОШ № 20 обладает 2 компьютерными классами с выходом в Интернет, оборудованными кабинетами физики, химии, биологии, географии, что позволит в полной мере реализовать практическую составляющую образовательных программ.

- Создан и постоянно обновляется учебно-методический комплекс, содержащий материалы для проведения практических и лабораторных работ по тематике школьных предметов: приобретено мультимедийное оборудование, комплекты гербариев, электронный микроскоп, наборы стенных карт,  лабораторное оборудование для кабинетов физики и химии.

- Функционирует Информационно-библиотечный центр, обеспеченный полным комплектом литературы по предметам учебного плана, широким спектром подписных изданий научно-популярной и методической тематики.

- Педагоги школы имеют обширный опыт  в проектной деятельности с использованием сети Интернет, некоторые из них имеют публикации своих работ в сети Интернет, а также работ учащихся в соответствии с требованиями ФГОС

- В школе в течение 5 лет функционирует научное общество учащихся, (руководитель – Ерофеева А.В.) в рамках деятельности которого педагоги ведут работу над разработкой индивидуальных учебных проектов в соответствии с требованиями ФГОС ООО

Инновационные вопросы в сфере семейного обучения, изучаемые педагогами школы:

- Разработка раздела  по семейному обучению  и самообразованию на сайте школы.

- Использование дистанционных методик обучения.

- Использование проектных методик в учебно-воспитательном процессе

- Расширение возможностей  дополнительного образования на базе ОУ.

- Использование возможностей центров дополнительного образования в учебно-воспитательном процессе.

- Разработка единых критериев к системе  промежуточного и итогового контроля  с учетом требований ФГОС для осуществления промежуточного и итогового контроля результатов образовательной деятельности для обучающихся по семейной форме и самообразованию.

2.2. Информация о команде проекта

Рабочая группа и функционал ее участников:

- Директор МОУ СОШ № 20 Лозиняк Юлия Сергеевна- общее руководство проектом, организация городских мероприятий в рамках проекта, координирование деятельности участников проекта.

- Заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 20 Богданова Лариса Альбертовна – научно-методическое сопровождение проекта.

- Заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 20 Максименко Татьяна Владимировна-разработка индивидуальных учебных траекторий обучающихся 2 и 3 ступени обучения по семейной форме, проведение городских мероприятий в рамках проекта, создание банка контрольных материалов для проведения промежуточной и итоговой аттестации

- Заместитель директора по ВР  МБОУ СОШ № 20 Сметанина Алла Викторовна- координирование  индивидуальных программ дополнительного образования детей.

- Учитель начальных классов МБОУ СОШ №20 Чебыкина Ирина Владимировна (куратор учебно-воспитательного процесса в начальной школе)- разработка индивидуальных учебных траекторий учащихся начальных классов,  обучающихся по семейной форме и самообразованию.

- Руководитель научного общества учащихся, учитель химии Ерофеева Анна Валентиновна-обеспечение методического консультирования законных представителей по вопросам разработки индивидуальных учебных проектов в соответствии с требованиями ФГОС, обеспечение  возможности включения учеников, обучающихся по семейной форме и через самообразование в научно-исследовательскую деятельность

- Иванова Оксана Николаевна, главный бухгалтер – финансовое ведение проекта

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель: осуществление методического сопровождения  педагогов  и родителей (законных представителей) обучающихся, реализующих семейную форму обучения и самообразование в соответствии с требованиями ФГОС

Задачи:

- Выявление опыта работы школ города   по реализации семейной формы обучения и самообразования

- Создание базы контрольных материалов для проведения промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с требованиями ФГОС

- Разработка единых критериев для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по семейной форме и самообразованию в соответствии с требованиями ФГОС

- Обеспечение консультирования законных представителей  детей, обучающихся по семейной форме обучения и самообразование,  по вопросам реализации требований ФГОС

- Обеспечение взаимодействия  и эффективного сотрудничества между ОУ города и законными представителями обучающихся.

- Стимулирование педагогов к включению данной категории обучающихся в проектную деятельность по предметам УП и метапредметной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС

- Разработка системы диагностики сформированнности метапреметных результатов освоения основной образовательной программы  обучающихся  по семейной форме и самообразованию в соответствии с требованиями ФГОС

- Разработка  диагностик личностных результатов освоения основной          образовательной программы обучающимися  по семейной форме и самообразованию в соответствии с требованиями ФГОС

- Разработка методов формирования индивидуальных учебных траекторий обучающихся по семейной форме и самообразованию в соответствии с требованиями ФГОС

4. СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

Для реализации поставленной цели и выполнения обозначенных задач необходимо пройти 4 этапа:

I этап организационный

Написание и принятие проекта. Проведение заседания рабочей группы с целью ознакомления участников деятельности с их функционалом в выполнении проекта.

II этап методический

Разработка материалов анкетирования для мониторинга с целью  определения участников проекта  и эффективности реализации семейной формы обучения и самообразования в образовательных учреждениях города . Подготовка форм представления опыта работы ОУ в направлении семейного обучения школьников.

III этап разработка  и систематизация имеющихся материалов

Анкетирование и опросы руководителей и педагогов образовательных учреждений города о формах работы и результатах их применения по реализации семейного обучения и самообразования. Обобщение опыта работы ОУ, формирование базы данных ОУ и педагогов, реализующих семейную форму обучения и самообразование. Представление опыта работы ОУ города в форме семинаров и круглых столов. Проведение круглых столов с законными представителями обучающихся  по разработке отдельных направлений работы при обучении  по семейной форме и самообразованию.

IV этап аналитико-методический

Ежегодный (по итогам текущего года) анализ хода выполнения проекта. Демонстрация текущих результатов реализации проекта на муниципальном уровне. Создание базы методических материалов для использования в работе с обучающимися по семейной форме и самообразованию. Подведение итогов проекта. Определение перспективных направлений деятельности.

На I этапе  должен быть разработан проект " Методическое сопровождение педагогов образовательных учреждений г. Архангельска по реализации отдельных форм получения образования: семейное обучение  и самообразование "

Проект предоставляется на рассмотрение директору МБОУ СОШ № 20  Лозиняк Юлии Сергеевна в срок до 09.06.2013 г. и далее – в отдел информационно-методического обеспечения департамента образования мэрии г. Архангельска в срок до11.06.2013 г.

На II этапе в срок до 24.12.2013.должна быть создана база данных по реализации семейной формы обучения в городе Архангельске. В том числе определено количество, возрастной состав обучающихся, перечень ОУ реализующих данную форму обучения. должны быть разработаны диагностические материалы, позволяющие определить основные проблемы  и наработки в сфере семейного обучения и  самообразованию в ОУ города. Обеспечено информирование обучающихся о проводимых окружных, городских, региональных мероприятиях, конкурсах через создание Интернет страницы на сайте МБОУ СОШ №20,

На III этапе  В течение января – декабря 2014 г. планируется разработка и проведение  методических занятий с законными представителями обучающимися, педагогами школ, реализующими данную форму обучения с целью отслеживания выполнения требований ФГОС НОО и подготовки к реализации ФГОС ООО

В течение 2014-2015 учебного года  планируется апробировать  диагностики сформированности метапредметных результатов освоения основной образовательной программы  обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС и систему диагностики личностных результатов освоения основной образовательной программы, планируется включение обучающихся в работу по созданию индивидуальных учебных проектов .

На IV этапе, включающем анализ реализации проекта по итогам календарного года и итоговый (по результатам завершения проекта), а также обмен опытом с другими образовательными учреждениями планируется подготовить ежегодные текущие отчеты о реализации проекта на городском экспертном совете, организовать публикацию методических материалов на сайте МБОУ СОШ № 20, провести семинар для педагогов города по итогам работы над проектом.

5. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

| Дата | Форма работы | Участники | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 год |  |  |
| Сентябрь | Создание банка данных ОУ, реализующих семейную форму обучения на основе мониторинга | Педагоги МБОУ СОШ № 20, других школ города, реализующих семейную форму обучения, законные представители обучающихся | Т.В.Максименко |
| Октябрь | Создание раздела, посвященного семейной форме обучения на сайте МБОУ СОШ №20 |  | Ю.С.Лозиняк, С.В. Черняев |
| Январь | Методическая лаборатория №1: «Обобщение опыта ОУ по вопросу реализации индивидуальных учебных проектов в соответствии с требованиями ФГОС» | Педагоги ОУ, реализующие семейную форму обучения и самообразование | Л.А.Богданова Т.В.Максименко |
|  | Консультирование родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам разработки индивидуальных учебных проектов в соответствии с требованиями ФГОС, обеспечение возможности включения учеников, обучающихся по семейной форме обучения в научно-исследовательскую деятельность | Законные представители обучающихся | Л.А.Богданова А.В.Ерофеева |
|  | Составление плана деятельности научного общества в ОУ при условии включения в работу обучающихся по семейной форме обучения и самообразовании. | Научный совет ОУ | А.В.Ерофеева |
| декабрь | Годовой семинар | педагоги ОУ, законные представители обучающихся | Ю.С.Лозиняк И.В.Чебыкина, Т.В.Максименко |
|  | Научно-исследовательская конференция обучающихся по семейной форме обучения и самообразованию «Первые шаги» (1-4 классы) | Обучающиеся, законные представители, педагоги-консультанты | Л.А.Богданова А.В.Ерофеева |
|  | Организация виртуальной выставки индивидуальных учебных проектов участников научно-исследовательской конференции для обучающихся 1-4 классов «Первые шаги» на сайте МБОУ СОШ №20 | Обучающиеся по семейной форме обучения (1-4 классы) | Л.А.Богданова А.В. Ерофеева С.В.Черняев |
|  | 2014 год |  |  |
| Январь | Методическая лаборатория №2: «Обобщение опыта ОУ по вопросу разработки контрольных материалов для проведения промежуточной и итоговой аттестации» | Педагоги ОУ, реализующие семейную форму обучения и самообразование | Т.В.Максименко |
| В течение года | Консультирование родителей по вопросам единства требований к результатам образовательной деятельности обучающихся по семейной форме обучения и самообразованию | Родители (законные представители) обучающихся по семейной форме и самообразованию, педагоги ОУ | Т.В.Максименко |
| Февраль | Годовой семинар | Родители (Законные представители) обучающихся по семейной форме и самообразованию), педагоги ОУ | Ю.С.Лозиняк Т.В.Максименко |
|  | Научно-исследовательская конференция учеников 5-11 классов, обучающихся по семейной форме обучения и самообразованию «Истоки» | Обучающиеся, законные представители, педагоги-консультанты | Л.А.Богданова А.В.Ерофеева |
|  | Организация виртуальной выставки индивидуальных учебных проектов участников научно-исследовательской конференции для обучающихся 5-11 классов «Истоки» на сайте МБОУ СОШ №20 | Обучающиеся по семейной форме обучения (5-11 классы) | Л.А.Богданова А.В. Ерофеева С.В.Черняев |
| Апрель | Годовой семинар | Родители (законные представители) обучающихся по семейной форме и самообразованию, педагоги ОУ | Ю.С.Лозиняк Т.В.Максименко |
| Сентябрь | Методическая лаборатория №3: «Разработка методических материалов для изучения сформированнности метапреметных результатов освоения основной образовательной программы обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС и системы диагностики личностных результатов освоения основной образовательной программы» | Рабочая группа, педагоги ОУ родители (законные представители) обучающихся по семейной форме и самообразованию | Л.А.Богданова И.В.Чебыкина, законные представители |
| Ноябрь | Годовой семинар | Родители (законные представители) обучающихся по семейной форме и самообразованию, педагоги ОУ | Ю.С.Лозиняк А.В.Сметанина |
|  | 2015 год |  |  |
| Февраль | Проведение мониторинга по вопросу включения обучающихся в систему дополнительного образования. | Родители (законные представители) обучающихся по семейной форме и самообразованию | А.В.Сметанина |
| Март | Формирование базы контрольных материалов для проведения промежуточной и итоговой аттестации | Педагоги ОУ | Т.В.Максименко И.В.Чебыкина |
| Апрель | Методическая лаборатория №4: «Формирование индивидуальных учебных траекторий обучающихся по семейной форме и самообразованию с учетом требования ФГОС» | Педагоги ОУ, родители (законные представители) обучающихся по семейной форме и самообразованию | Л.А.Богданова Т.В.Максименко |
| Май | Годовой семинар | Педагоги ОУ, родители (законные представители) обучающихся по данным формам | Ю.С.Лозиняк Т.В.Максименко А.В.Сметанина А.В.Ерофеева |

6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Ожидаемые результаты:

- Представлен и обобщен  опыт ОУ, реализующих в своей деятельности семейное обучение и самообразование на муниципальном и региональном уровне.

- Предоставлены новые формы взаимодействия педагогов  с  родителями обучающихся по данным формам обучения.

- Создан УМК  контрольных материалов для проведения промежуточной и итоговой аттестации.

- Разработаны критерии для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по семейной форме и самообразованию в соответствии с требованиями ФГОС

- Создана база данных об образовательных учреждениях, реализующих в своей деятельности семейную форму обучения.

- Апробирована методика оценивания сформированности метапреметных результатов освоения основной образовательной программы  обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС и  диагностики личностных результатов освоения основной образовательной программы.

- Разработан  психолого-педагогический спецкурс  для педагогов ОУ по методическому сопровождению семейного обучения и самообразования в соответствии с требованиями ФГОС

- Разработаны методы формирования индивидуальных учебных траекторий обучающихся по семейной форме и самообразованию в соответствии с требованиями ФГОС

Оценка успешности реализации проекта будет оцениваться посредством:

  - Анкетирования законных представителей обучающихся, ОУ города

  - Обсуждения на форуме сайта МБОУ СОШ № 20.

Подведение итогов:

1.Отчет на экспертном совете «Анализ внедрения проекта Методическое сопровождение педагогов образовательных учреждений г. Архангельска по реализации семейной формы обучения и самообразования в соответствии с требованиями ФГОС»

2.Публикация  материалов по результатам работы по реализации проекта «Методическое сопровождение педагогов образовательных учреждений  г. Архангельска по реализации семейной формы  обучения и самообразования в соответствии с требованиями ФГОС»

7.ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

- Развитие учебно-методического комплекса для реализации семейной формы обучения и самообразования

- Укрепление сотрудничества педагогов и законных представителей школьников.

- Определение направлений работы с одаренными детьми, обучающимися по семейной форме обучения